УТВЕРЖДАЮ:

заведующий

МДОУ«Детский сад № 10»

_________      Н.А. Яушева

План

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 10 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ»

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое, методическое обеспечение реализации введения федерального образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) |
| 1.1 | Проведение разъяснительной работы по письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 № 08-249 | Апрель-декабрь 2014г. | Заведующий Н.А. Яушева |
| 1.2. | Обеспечение всех возрастных групп текстом ФГОС ДО, (распечатать документ) | Апрель 2014г. | Зам.заведующего Н.Н.Антонова |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1 | Создание рабочей группы в д/с по разработке Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Сентябрь-ноябрь 2014г. | Заведующий Н.А. Яушева |
| 2.2 | Обследование условий в группах по выполнению требования ФГОС ДО к развивающей предметно - пространственной среде | Август, октябрь 2014г. | Заведующий Н.А. Яушева, Зам.заведующего Н.Н.Антонова |
| 2.3 | Организация методической, психолого-педагогической, консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование | по запросам | Зам.заведующего Н.Н.Антонова |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов ДОО по вопросам ФГОС | Апрель 2014г.- декабрь 2015г. | Заведующий Н.А. Яушева |
| 3.2. | Обеспечение готовности педагогических работников ДОО к работе в условиях ФГОС (выявление затруднений) | Апрель- октябрь 2014г. | Заведующий Н.А. Яушева |
| 3.3 | Организация наставничества для молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС | Сентябрь 2014г. | Зам.заведующего Н.Н.Антонова |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1 | Организация платных услуг в ДОО (расширение спектра услуг ДОО) | 2015г. | Заведующий Н.А. Яушева |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Проведение семинара – практикума для педагогов: «Повышаем качество дошкольного образования с учётом ФГОС ДО» (7 занятий) | Сентябрь- ноябрь 2014г. | Зам.заведующего Н.Н.Антонова |
| 5.2 | Размещение информации о введении ФГОС ДО на стендах для родителей детей и в пед. кабинете для педагогов | Сентябрь 2014г. | Зам.заведующего Н.Н.Антонова |
| 5.3 | Фестиваль педагогических достижений (презентации опыта работы групп) | Декабрь2014г., май 2015г. | Зам.заведующего Н.Н.Антонова |